## График
Календарный график · Жилой дом, корпус 1 (демо, синтетические снимки)
Код | Наименование работ | Захватка | Начало | Окончание | Техника (план) | Подрядчик
10 | Подготовка территории |  | 2026-07-01 | 2026-10-15 |  | ООО «СтройПодготовка»
10.11 | Обустройство строительной площадки |  | 2026-07-01 | 2026-09-19 |  | ООО «СтройПодготовка»
10.11.1 | Устройство ограждения строительной площадки | Стройгородок и въезд | 2026-07-01 | 2026-07-15 | Кран-манипулятор ×1 | ООО «СтройПодготовка»
10.11.4 | Возведение хозяйственно-бытового городка | Стройгородок и въезд | 2026-07-16 | 2026-08-10 | Кран-манипулятор ×1 | ООО «СтройПодготовка»
| Устройство временных дорог | Подъездная дорога | 2026-08-25 | 2026-09-19 | Грейдер ×1; Каток ×1; Самосвал ×2 | ООО «ДорСтрой»
10.2 | Вынос инженерных систем из пятна застройки |  | 2026-09-01 | 2026-10-15 |  | ООО «ИнжСети»
10.2.6 | Вынос сетей: ливневая канализация | Ливнёвка | 2026-09-15 | 2026-10-15 | Экскаватор ×1; Самосвал ×1 | ООО «ИнжСети»
12 | Выполнение строительно-монтажных работ |  | 2026-09-07 | 2026-12-30 |  | ООО «ГенСтрой»
12.3 | Устройство подземной части |  | 2026-09-07 | 2026-10-30 |  | ООО «ГенСтрой»
12.3.1 | Устройство котлована | Котлован, секция 1 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | Экскаватор ×1; Самосвал ×2 | ООО «ЗемРесурс»
12.3.4 | Устройство фундамента | Секция 2 · фундаментная плита | 2026-09-14 | 2026-10-05 |  | ООО «МонолитСтрой»
12.3.4.4 | Устройство бетонной подготовки | Секция 2 · фундаментная плита | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Автобетоносмеситель ×1 | ООО «МонолитСтрой»
12.3.4.6 | Устройство фундаментной плиты | Секция 2 · фундаментная плита | 2026-09-21 | 2026-10-05 | Автобетоносмеситель ×2; Автобетононасос ×1 | ООО «МонолитСтрой»
12.3.4.1 | Устройство свайного фундамента | Секция 3 | 2026-10-05 | 2026-10-25 | Буровая установка ×1 | ООО «Геофонд»
12.3.7.2 | Обратная засыпка | Котлован, секция 1 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | Бульдозер ×1; Каток ×1 | ООО «ЗемРесурс»
12.4.29 | Каркас здания | Секция 2 · фундаментная плита | 2026-10-06 | 2026-12-20 | Башенный кран ×1; Автобетоносмеситель ×2 | ООО «МонолитСтрой»
| Монтаж башенного крана | Секция 2 · фундаментная плита | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Автокран ×1 | ООО «КранСервис»