## График
Календарный график · Школа на 550 мест (демо, зима)
Код | Наименование работ | Захватка | Начало | Окончание | Техника (план) | Подрядчик
12.3.7.2 | Обратная засыпка | Корпус А | 2025-12-15 | 2026-01-25 | Бульдозер ×1 | ООО «ЗемРесурс»
12.4.29 | Каркас здания | Корпус А | 2026-01-12 | 2026-04-30 | Башенный кран ×1 | ООО «МонолитСтрой»
12.4.10 | Бетонирование колонн и перекрытий | Корпус А | 2026-01-12 | 2026-04-30 | Автобетоносмеситель ×1 | ООО «МонолитСтрой»
12.4.2 | Поставка оборудования | Площадка складирования | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Грузовик ×1 | ООО «ТехСнаб»